## 理念
1 | 项目管理核心理念：基于目标的精细化的过程管理
2 | 以干系人管理为中心
3 | 不镀金 不蔓延
4 | 避免光环效应
5 | 预防胜于检查
6 | 积极主动面对问题
7 | 有风险意识，项目假设和制约因素是风险的来源
8 | 以不变应万变，若变走变更管理
9 | 组织过程资产积累，知识管理
10 | 因地制宜平衡关系
项目管理十大理念
(1)同时关注结果和过程
好的过程才能产生好的结果，没有好的过程，结果不会持久。
(2)以干系人管理为中心
满足干系人的需求和期望并最终使干系人满意。
(3)不要镀金
镀金：在得不到补偿的情况下为客户做一些项目范围之外的锦上添花的事情以取悦某些干系人。
所有工作按照项目计划进行坚决避免范围蔓延
(4)避免光环效应
项目经理和技术专家在工作内容上有本质差别，需要具有项目管理知识、项目实践能力和领导沟通的个人素质三方面因素才能胜任。
(5)预防胜于检查
防患于未然的代价总是小于纠正错误的代价。项目经理应该学会预防问题，而不是解决问题，如果每天都在解决问题，就不是一个好项目经理。
(6)积极主动面对问题
处理项目问题和解决冲突时要有积极主动的心态，不回避问题和冲突，出动和发生问题的当事人进行沟通和交流，解决问题。
(7)要有风险意识
项目规划时必须考虑风险，不完成风险管理，就不能最后决定项目的成本和进度计划。项目的假设和制约因素常常被看成是风险来源。
(8)以不变应万变
项目基准不能轻易改变，必须按时、按预算完成并符合其他项目目标。
(9)前车之鉴，后事之师
关注组织过程资产和历史资料的积累，重视历史资料的重要价值。
(10)因地制宜，权衡关系
任何一个项目经理都在公司既有的系统和文化环境中工作，必须面对矛盾和制约因素，权衡好各种因素之间的关系。

## 简称表
序号 | 中文 | 英文全拼 | 简称
1 | 实际成本 | actual cost | AC
2 | 完工预算 | Budget at Completion | BAC
3 | 已完工作预算成本 | Budgeted Cost of Work Performed | BCWP
4 | 计划工作预算成本 | Budgeted Cost of Work Scheduled | BCWS
5 | 变更控制委员会 | Change Control Board | CCB
6 | 质量成本 | Cost of Quality | COQ
7 | 成本加奖励费用 |  | CPAF
8 | 成本加费用 |  | CPF
9 | 成本加固定费用 | Cost Plus Fixed Fee | CPFF
10 | 成本绩效指数 | Cost Performance Index | CPI
11 | 成本加激励费用 | Cost Plus Incentive Fee | CPIF
12 | 关键路径法 | Critical Path Methodology | CPM
13 | 成本偏差 | Cost variance | CV
14 | 完工估算 | Estimate at Complete | EAC
15 | 最早完成日期 | Early Finish Date | EF
16 | 预期货币价值 | Expected Monetary Value | EMV
17 | 最早开始日期 | Early Start Date | ES
18 | 完工尚需估算 | Estimate to Complete | ETC
19 | 挣值 | Earned Value | EV
20 | 挣值管理 | Earned Value Management | EVM
21 | 完成到完成 | Finish to Finish | FF
22 | 固定总价 | Firm Fixed Price | FFP
23 | 失效模式与影响分析 | Failure Mode and Effect Analysis | FMEA
24 | 总价加经济价格调整 |  | FPEPA
25 | 总价加激励费用 |  | FPIF
26 | 完成到开始 | Finish to Start | FS
27 | 投标邀请 | Invitation for Bid | IFB
28 | 最晚完成日期 | Late Finish Date | LF
29 | 人力投入量 |  | LOF
30 | 最晚开始日期 | Late Start Date | LS
31 | 组织分解结构 | Organizational Breakdown Structure | OBS
32 | 紧前关系绘图法 | Precedence Diagramming Method | PDM
33 | 计划价值 |  | PV
34 | 质量保证 |  | QA
35 | 质量控制 |  | QC
36 | 执行、负责、咨询和知情 |  | RACI
37 | 责任分配矩阵 | Responsibility Assignment Matrix | RAM
38 | 风险分解结构 | Risk Breakdown Structure | RBS
39 | 信息邀请书 | Request for information | RFI
40 | 建议邀请书 | Request for Proposal | RFP
41 | 报价邀请书 | Request for Quotation | RFQ
42 | 开始到完成 | Start to Finish | SF
43 | 工作说明书 | statement of Work | SOW
44 | 进度绩效指数 | schedule Performance Index | SPI
45 | 开始到开始 | Start to Start | SS
46 | 进度偏差 | Schedule Variance | SV
47 | 优势劣势机会与威胁 |  | SWOT
48 | 工料 | Time and Material | T&M
49 | 全面质量管理 |  | TQM
50 | 工作分解结构 | Work Breakdown structure | WBS

## ITTO
项 目 管 理 知 识 体 系 指 南 (第5版)
| 64输入 | 工具与技术 | 66输出
4．项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 |  |  | 8
| 4.1.1.1 项目工作说明书 | 4.1.2.1 专家判断 | 4.1.3.1 项目章程
| 4.1.1.2 商业论证 | 4.1.2.2 引导技术
4.1.1.3 协议
4.1.1.4 事业环境因素
4.1.1.5 组织过程资产
| 4.2 制定项目管理计划 |  |  | 7
| 4.2.1.1 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 4.2.3.1 项目管理计划
| 4.2.1.2 其他过程的输出 | 4.2.2.2 引导技术
4.2.1.3 事业环境因素
4.2.1.4 组织过程资产
| 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 12
| 4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果
| 4.3.1.2 批准的变更请求 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 | 4.3.3.2 工作绩效数据
| 4.3.1.3 事业环境因素 | 4.3.2.2 会议 | 4.3.3.3 变更请求
| 4.3.1.4 组织过程资产 |  | 4.3.3.4 项目管理计划（更新）
4.3.3.5 项目文件（更新）
| 4.4 监控项目工作 |  |  | 15
| 4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 变更请求
| 4.4.1.2 进度预测 | 4.4.2.2 分析技术 | 4.4.3.2 工作绩效报告
| 4.4.1.3 成本预测 | 4.4.2.3 项目管理信息系统 | 4.4.3.3 项目管理计划（更新）
| 4.4.1.4 确认的变更 | 4.4.2.4 会议 | 4.4.3.4 项目文件（更新）
4.4.1.5 工作绩效信息
4.4.1.6 事业环境因素
4.4.1.7 组织过程资产
| 4.5 实施整体变更控制 |  |  | 12
| 4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 批准的变更请求
| 4.5.1.2 工作绩效报告 | 4.5.2.2 会议（变更控制会） | 4.5.3.2 变更日志
| 4.5.1.3 变更请求 | 4.5.2.3 变更控制工具 | 4.5.3.3 项目管理计划（更新）
| 4.5.1.4 事业环境因素 |  | 4.5.3.4 项目文件（更新）
4.5.1.5 组织过程资产
| 4.6 结束项目或阶段 |  |  | 8
| 4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 最终产品、服务或成果移交
| 4.6.1.2 验收的可交付成果 | 4.6.2.2 分析技术 | 4.6.3.2 组织过程资产（更新）
| 4.6.1.3 组织过程资产 | 4.6.2.3 会议
5．项目范围管理 | 5.1规划范围管理
| 5.1.1.1 项目管理计划 | 5.1.2.1 专家判断 | 5.1.3.1 范围管理计划
| 5.1.1.2 项目章程 | 5.1.2.2 会议 | 5.1.3.2 需求管理计划
5.1.1.3 事业环境伊苏
5.1.1.4 组织过程资产
| 5.2 收集需求 |  |  | 18
| 5.2.1.1 范围管理计划 | 5.2.2.1 访谈 | 5.2.3.1 需求文件
| 5.2.1.2 需求管理计划 | 5.2.2.2 焦点小组会议 | 5.1.3.2 需求跟踪矩阵
| 5.2.1.3 干系人管理计划 | 5.2.2.3 引导式研讨会
| 5.2.1.4 项目章程 | 5.2.2.4 群体创新技术
| 5.2.1.5 干系人登记册 | 5.2.2.5 群体决策技术
5.1.2.6 问卷调查
5.2.2.7 观察
5.2.2.8 原型法
5.2.2.9 标杆对照
5.2.2.10 系统交互图
5.2.2.11 文件分析
| 5.3 定义范围 |  |  | 10
| 5.3.1.1 范围管理计划 | 5.3.2.1 专家判断 | 5.3.3.1 项目范围说明书
| 5.3.1.2 项目章程 | 5.3.2.2 产品分析 | 5.3.3.2 项目文件（更新）
| 5.4.1.3 需求文件 | 5.3.2.3 备选方案生成
| 5.4.1.3 组织过程资产 | 5.3.2.4 引导式研讨会
| 5.4 创建WBS |  |  | 9
| 5.4.1.1 范围管理计划 | 5.4.2.1 分解 | 5.4.3.1 范围基准
| 5.4.1.2 项目范围说明书 | 5.4.2.2 专家判断 | 5.4.3.2 项目文件（更新）
5.4.1.3 需求文件
5.4.1.4 组织过程资产
5.4.1.5 事业环境因素
| 5.5 确认范围 |  |  | 11
| 5.5.1.1 项目管理计划 | 5.5.2.1 检查 | 5.5.3.1 验收的可交付成果
| 5.5.1.2 需求文件 | 5.5.2.2 群体决策技术 | 5.5.3.2 变更请求
| 5.5.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.5.3.3 工作绩效信息
| 5.5.1.4 核实的可交付成果 |  | 5.5.3.4 项目文件（更新）
5.5.1.4 核实的可交付成果
| 5.6 控制范围 |  |  | 11
| 5.6.1.1 项目管理计划 | 5.6.2.1 偏差分析 | 5.6.3.1 工作绩效信息
| 5.6.1.2 需求文件 |  | 5.6.3.2 变更请求
| 5.6.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.6.3.3 项目管理计划（更新）
| 5.6.1.4 工作绩效数据 |  | 5.6.3.4 项目文件（更新）
| 5.6.1.5 组织过程资产 |  | 5.6.3.5 组织过程资产（更新）
6．项目时间管理 | 6.1 规划进度管理
| 6.1.1.1 项目管理计划 | 6.1.2.1 专家判断 | 6.1.3.1 进度管理计划
| 6.1.1.2 项目章程 | 6.1.2.2 分析技术
| 6.1.1.3 事业环境因素 | 6.1.2.3 会议
6.1.1.4 组织过程资产
| 6.2 定义活动 |  |  | 10
| 6.2.1.1 进度管理计划 | 6.2.2.1 分解 | 6.2.3.1 活动清单
| 6.2.1.2 范围基准 | 6.2.2.2 滚动式规划 | 6.2.3.2 活动属性
| 6.2.1.3 事业环境因素 | 6.2.2.3 专家判断 | 6.2.3.3 里程碑清单
6.2.1.4 组织过程资产
| 6.3 排列活动顺序 |  |  | 12
| 6.3.1.1 进度管理计划 | 6.3.2.1 紧前关系绘图法（PDM） | 6.3.3.1 项目进度网络图
| 6.3.1.2 活动清单 | 6.3.2.2 确定依赖关系 | 6.3.3.2 项目文件（更新）
| 6.3.1.3 活动属性 | 6.3.2.3 提前量与滞后量
6.3.1.4 里程碑清单
6.3.1.4 项目范围说明书
6.3.1.5 事业环境因素
6.3.1.6 组织过程资产
| 6.4 估算活动资源 |  |  | 16
| 6.4.1.1 进度管理计划 | 6.4.2.1 专家判断 | 6.4.3.1 活动资源需求
| 6.4.1.2 活动清单 | 6.4.2.2 备选方案分析 | 6.4.3.2 资源分解结构
| 6.4.1.3 活动属性 | 6.4.2.3 发布的估算数据 | 6.4.3.3 项目文件（更新）
| 6.4.1.4 资源日历 | 6.4.2.4 自下而上估算
| 6.4.1.5 风险登记册 | 6.4.2.5 项目管理软件
6.4.1.6 活动成本估算
6.4.1.7 事业环境因素
6.4.1.8 组织过程资产
| 6.5 估算活动持续时间 |  |  | 18
| 6.5.1.1 进度管理计划 | 6.5.2.1 专家判断 | 6.5.3.1 活动持续时间估算
| 6.5.1.2 活动清单 | 6.5.2.2 类比估算 | 6.5.3.2 项目文件（更新）
| 6.5.1.3 活动属性 | 6.5.2.3 参数估算
| 6.5.1.4 活动资源需求 | 6.5.2.4 三点估算
| 6.5.1.5 资源日历 | 6.5.2.6 群体决策技术
| 6.5.1.6 项目范围说明书 | 6.5.2.7 储备分析
6.5.1.7 风险登记册
6.5.1.8 资源分解结构
6.5.1.9 事业环境因素
6.5.1.10 组织过程资产
| 6.6 制定进度计划 |  |  | 27
| 6.6.1.1 进度管理计划 | 6.6.2.1 进度网络分析 | 6.6.3.1 进度基准
| 6.6.1.2 活动清单 | 6.6.2.2 关键路径法 | 6.6.3.2 项目进度计划
| 6.6.1.3 活动属性 | 6.6.2.3 关键链法 | 6.6.3.3 进度数据
| 6.6.1.4 项目进度网络图 | 6.6.2.4 资源优化技术 | 6.6.3.4 项目日历
| 6.6.1.5 活动资源需求 | 6.6.2.5 建模技术 | 6.6.3.5 项目管理计划（更新）
| 6.6.1.6 资源日历 | 6.6.2.6 提前量与滞后量 | 6.6.3.6 项目文件（更新）
| 6.6.1.7 活动持续时间估算 | 6.6.2.7 进度压缩
| 6.6.1.8 项目范围说明书 | 6.6.2.8 进度计划编制工具
6.6.1.9 风险登记册
6.6.1.10 项目人员分派
6.6.1.11 资源分解结构
6.6.1.12 事业环境因素
6.6.1.13 组织过程资产
| 6.7 控制进度 |  |  | 19
| 6.7.1.1 项目管理计划 | 6.7.2.1 绩效审查 | 6.7.3.1 工作绩效信息
| 6.7.1.2 项目进度计划 | 6.7.2.2 项目管理软件 | 6.7.3.2 进度预测
| 6.7.1.3 工作绩效数据 | 6.7.2.3 资源优化技术 | 6.7.3.3 变更请求
| 6.7.1.4 项目日历 | 6.7.2.4 建模技术 | 6.7.3.4 项目管理计划（更新）
| 6.7.1.5 进度数据 | 6.7.2.5 提前量与滞后量 | 6.7.3.5 项目文件（更新）
| 6.7.1.6 组织过程资产 | 6.7.2.6 进度压缩 | 6.7.3.6 组织过程资产（更新）
6.7.2.7 进度计划编制工具
7．项目成本管理 | 7.1 规划成本管理
| 7.1.1.1 项目管理计划 | 7.1.2.1 专家判断 | 7.1.3.1 成本管理计划
| 7.1.1.2 项目章程 | 7.1.2.2 分析技术
| 7.1.1.3 事业环境因素 | 7.1.2.3 会议
7.1.1.4 组织过程资产
| 7.2 估算成本 |  |  | 20
| 7.2.1.1 成本管理计划 | 7.2.2.1 专家判断 | 7.2.3.1 活动成本估算
| 7.2.1.2 人力资源管理计划 | 7.2.2.2 类比估算 | 7.2.3.2 估算依据
| 7.2.1.3 人力资源计划 | 7.2.2.3 参数估算 | 7.2.3.3 项目文件（更新）
| 7.2.1.4 范围基准 | 7.2.2.4 自下而上估算
| 7.2.1.5 风险登记册 | 7.2.2.5 三点估算
| 7.2.1.6 事业环境因素 | 7.2.2.6 储备分析
| 7.2.1.6 组织过程资产 | 7.2.2.7 质量成本
7.2.2.8 项目管理软件
7.2.2.9 卖方投标分析
7.2.2.9 群体决策技术
| 7.3 制定预算 |  |  | 16
| 7.3.1.1 成本管理计划 | 7.3.2.1 成本汇总 | 7.3.3.1 成本基准
| 7.3.1.2 范围基准 | 7.3.2.2 储备分析 | 7.3.3.2 项目资金需求
| 7.3.1.3 活动成本估算 | 7.3.2.3 专家判断 | 7.3.3.3 项目文件（更新）
| 7.3.1.4 估算依据 | 7.3.2.4 历史关系
| 7.3.1.5 项目进度计划 | 7.3.2.5 资金限制平衡
7.3.1.6 资源日历
7.3.1.7 协议
7.3.1.8 组织过程资产
| 7.4 控制成本 |  |  | 16
| 7.4.1.1 项目管理计划 | 7.4.2.1 挣值管理 | 7.4.3.1 工作绩效信息
| 7.4.1.2 项目资金需求 | 7.4.2.2 预测 | 7.4.3.2 成本预测
| 7.4.1.3 工作绩效数据 | 7.4.2.3 完工尚需绩效指数（TCPI） | 7.4.3.3 变更请求
| 7.4.1.4 组织过程资产 | 7.4.2.4 绩效审查 | 7.4.3.4 项目管理计划（更新）
|  | 7.4.2.5 项目管理软件 | 7.4.3.5 组织过程资产（更新）
|  | 7.4.2.6 储备分析 | 7.4.3.6 项目文件（更新）
8．项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 |  |  | 19
| 8.1.1.1 项目管理计划 | 8.1.2.1 成本效益分析 | 8.1.3.1 质量管理计划
| 8.1.1.2 干系人登记册 | 8.1.2.2 质量成本 | 8.1.3.2 过程改进计划
| 8.1.1.3 风险登记册 | 8.1.2.3 七种基本质量工具 | 8.1.3.3 质量测量指标
| 8.1.1.4 需求文件 | 8.1.2.4 标杆对照 | 8.1.3.4 质量核对单
| 8.1.1.5 事业环境因素 | 8.1.2.5 实验设计 | 8.1.3.5 项目文件（更新）
| 8.1.1.6 组织过程资产 | 8.1.2.6 统计抽样
8.1.2.7 其它质量规划工具
8.1.2.8 会议
| 8.2 实施质量保证 |  |  | 12
| 8.2.1.1 质量管理计划 | 8.2.2.1 质量管理和控制工具 | 8.2.3.1 变更请求
| 8.2.1.2 过程改进计划 | 8.2.2.2 质量审计 | 8.2.3.2 项目管理计划（更新）
| 8.2.1.3 质量测量指标 | 8.2.2.3 过程分析 | 8.2.3.3 项目文件（更新）
| 8.2.1.4 质量控制测量结果 |  | 8.2.3.4 组织过程资产（更新）
8.2.1.5 项目文件
| 8.3 控制质量 |  |  | 20
| 8.3.1.1 项目管理计划 | 8.3.2.1 七种基本质量工具 | 8.3.3.1 质量控制测量结果
| 8.3.1.2 质量测量指标 | 8.3.2.2 统计抽样 | 8.3.3.2 确认的变更
| 8.3.1.3 质量核对单 | 8.3.2.3 检查 | 8.3.3.3 核实的可交付成果
| 8.3.1.4 工作绩效数据 | 8.3.2.4 审查已批准的变更请求 | 8.3.3.4 工作绩效信息
| 8.3.1.5 批准的变更请求 |  | 8.3.3.5 变更请求
| 8.3.1.6 可交付成果 |  | 8.3.3.6 项目管理计划（更新）
| 8.3.1.7 项目文件 |  | 8.3.3.7 项目文件（更新）
| 8.3.1.7 组织过程资产 |  | 8.3.3.8 组织过程资产（更新）
9．项目人力资源管理 | 9.1 规划人力资源管理 |  |  | 10
| 9.1.1.1 项目管理计划 | 9.1.2.1 组织图与职位描述 | 9.1.3.1 人力资源管理计划
| 9.1.1.2 活动资源需求 | 9.1.2.2 人际交往
| 9.1.1.3 事业环境因素 | 9.1.2.3 组织理论
| 9.1.1.4 组织过程资产 | 9.1.2.4 专家判断
9.1.2.5 会议
| 9.2 组建项目团队 |  |  | 11
| 9.2.1.1 人力资源管理计划 | 9.2.2.1 预分派 | 9.2.3.1 项目人员分派
| 9.2.1.2 事业环境因素 | 9.2.2.2 谈判 | 9.2.3.2 资源日历
| 9.2.1.3 组织过程资产 | 9.2.2.3 招募 | 9.2.3.3 项目管理计划（更新）
9.2.2.4 虚拟团队
9.2.2.5 多标准决策分析
| 9.3 建设项目团队 |  |  | 12
| 9.3.1.1 人力资源管理计划 | 9.3.2.1 人际关系技能 | 9.3.3.1 团队绩效评价
| 9.3.1.2 项目人员分派 | 9.3.2.2 培训 | 9.3.3.2 事业环境因素（更新）
| 9.3.1.3 资源日历 | 9.3.2.3 团队建设活动
9.3.2.4 基本规则
9.3.2.5 集中办公
9.3.2.6 认可与奖励
9.3.2.6 人事测评工具
| 9.4 管理项目团队 |  |  | 16
| 9.4.1.1 人力资源管理计划 | 9.4.2.1 观察和交谈 | 9.4.3.1 变更请求
| 9.4.1.2 项目人员分派 | 9.4.2.2 项目绩效评估 | 9.4.3.2 项目管理计划（更新）
| 9.4.1.3 团队绩效评价 | 9.4.2.3 冲突管理 | 9.4.3.3 项目文件（更新）
| 9.4.1.4 问题日志 | 9.4.2.4 问题日志 | 9.4.3.4 事业环境因素（更新）
| 9.4.1.5 工作绩效报告 | 9.4.2.5 人际关系技能 | 9.4.3.5 组织过程资产（更新）
9.4.1.5 组织过程资产
10．项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 |  |  | 11
| 10.1.1.1 项目管理计划 | 10.1.2.1 沟通需求分析 | 10.1.3.1 沟通管理计划
| 10.1.1.2 干系人登记册 | 10.1.2.2 沟通技术 | 10.1.3.2 项目文件（更新）
| 10.1.1.3 事业环境因素 | 10.1.2.3 沟通模型
| 10.1.1.4 组织过程资产 | 10.1.2.4 沟通方法
10.1.2.5 会议
| 10.2 管理沟通 |  |  | 13
| 10.2.1.1 沟通管理计划 | 10.2.2.1 沟通技术 | 10.2.3.1 项目沟通
| 10.2.1.2 工作绩效报告 | 10.2.2.2 沟通模型 | 10.2.3.2 项目管理计划（更新）
| 10.2.1.3 事业环境因素 | 10.2.2.3 沟通方法 | 10.2.3.3 项目文件（更新）
| 10.2.1.4 组织过程资产 | 10.2.2.4 信息管理系统 | 10.2.3.4 组织过程资产（更新）
10.2.2.5 报告绩效
| 10.3 控制沟通 |  |  | 12
| 10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 信息管理系统 | 10.3.3.1 工作绩效信息
| 10.3.1.2 项目沟通 | 10.3.2.2 专家判断 | 10.3.3.2 变更请求
| 10.3.1.3 问题日志 | 10.3.2.3 会议 | 10.3.3.3 项目管理计划（更新）
| 10.3.1.4 工作绩效数据 |  | 10.3.3.4 组织过程资产（更新）
10.3.1.5 组织过程资产
11．项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 |  |  | 9
| 11.1.1.1 项目管理计划 | 11.1.2.1 分析技术 | 11.1.3.1 风险管理计划
| 11.1.1.2 项目章程 | 11.1.2.2 专家判断
| 11.1.1.3 干系人登记册 | 11.1.2.3 会议
11.1.1.4 事业环境因素
11.1.1.5 组织过程资产
| 11.2 识别风险 |  |  | 21
| 11.2.1.1 风险管理计划 | 11.2.2.1 文档审查 | 11.2.3.1 风险登记册
| 11.2.1.2 成本管理计划 | 11.2.2.2 信息收集技术
| 11.2.1.3 进度管理计划 | 11.2.2.3 核对单分析
| 11.2.1.4 质量管理计划 | 11.2.2.4 假设分析
| 11.2.1.5 人力资源管理计划 | 11.2.2.5 图解技术
| 11.2.1.6 范围基准 | 11.2.2.6 SWOT 分析
| 11.2.1.7 活动成本估算 | 11.2.2.7 专家判断
11.2.1.8 活动持续时间估算
11.2.1.9 干系人登记册
11.2.1.10 项目文件
11.2.1.11 采购文件
11.2.1.12 事业环境因素
11.2.1.13 组织过程资产
| 11.3 实施定性风险分析 |  |  | 12
| 11.3.1.1 风险管理计划 | 11.3.2.1 风险概率和影响评估 | 11.3.3.1 项目文件（更新）
| 11.3.1.2 范围基准 | 11.3.2.2 概率影响矩阵
| 11.3.1.3 风险登记册 | 11.3.2.3 风险数据质量评估
| 11.3.1.4 事业环境因素 | 11.3.2.4 风险分类
| 11.3.1.5 组织过程资产 | 11.3.2.5 风险紧迫性评估
11.3.2.6 专家判断
| 11.4 实施定量风险分析 |  |  | 10
| 11.4.1.1 风险管理计划 | 11.4.2.1 数据收集和展示技术 | 11.4.3.1 项目文件（更新）
| 11.4.1.2 成本管理计划 | 11.4.2.2 定量风险分析和建模技术
| 11.4.1.3 进度管理计划 | 11.4.2.3 专家判断
11.4.1.4 风险登记册
11.4.1.5 事业环境因素
11.4.1.6 组织过程资产
| 11.5 规划风险应对 |  |  | 8
| 11.5.1.1 风险管理计划 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 | 11.5.3.1 项目管理计划（更新）
| 11.5.1.2 风险登记册 | 11.5.2.2 积极风险或机会的应对策略 | 11.5.3.2 项目文件（更新）
11.5.2.3 应急应对策略
11.5.2.4 专家判断
| 11.6 监控风险 |  |  | 15
| 11.6.1.1 项目管理计划 | 11.6.2.1 风险再评估 | 11.6.3.1 工作绩效信息
| 11.6.1.2 风险登记册 | 11.6.2.2 风险审计 | 11.6.3.2 变更请求
| 11.6.1.3 工作绩效数据 | 11.6.2.3 偏差和趋势分析 | 11.6.3.3 项目管理计划（更新）
| 11.6.1.4 工作绩效报告 | 11.6.2.4 技术绩效测量 | 11.6.3.4 项目文件（更新）
|  | 11.6.2.5 储备分析 | 11.6.3.5 组织过程资产（更新）
11.6.2.6 会议（状态审查会）
12．项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 |  |  | 20
| 12.1.1.1 项目管理计划 | 12.1.2.1 自制或外购分析 | 12.1.3.1 采购管理计划
| 12.1.1.2 需求文件 | 12.1.2.2 专家判断 | 12.1.3.2 采购工作说明书
| 12.1.1.3 风险登记册 | 12.1.2.3 市场调研 | 12.1.3.3 采购文件
| 12.1.1.4 活动资源需求 | 12.1.2.4 会议 | 12.1.3.4 供方选择标准
| 12.1.1.5 项目进度计划 |  | 12.1.3.5 自制或外购决策
| 12.1.1.6 活动成本估算 |  | 12.1.3.6 变更请求
| 12.1.1.7 干系人登记册 |  | 12.1.3.7 项目文件（更新）
12.1.1.8 事业环境因素
12.1.1.9 组织过程资产
| 12.2 实施采购 |  |  | 21
| 12.2.1.1 项目管理计划 | 12.2.2.1 投标人会议 | 12.2.3.1 选定的卖方
| 12.2.1.2 采购文件 | 12.2.2.2 建议书评价技术 | 12.2.3.2 协议
| 12.2.1.3 供方选择标准 | 12.2.2.3 独立估算 | 12.2.3.3 资源日历
| 12.2.1.4 卖方建议书 | 12.2.2.4 专家判断 | 12.2.3.4 变更请求
| 12.2.1.5 项目文件 | 12.2.2.5 广告 | 12.2.3.5 项目管理计划（更新）
| 12.2.1.6 自制或外购决策 | 12.2.2.6 分析技术 | 12.2.3.6 项目文件（更新）
| 12.2.1.7 采购工作说明书 | 12.2.2.7 采购谈判
12.2.1.8 组织过程资产
| 12.3 控制采购 |  |  | 18
| 12.3.1.1 项目管理计划 | 12.3.2.1 合同变更控制系统 | 12.3.3.1 工作绩效信息
| 12.3.1.2 采购文件 | 12.3.2.2 采购绩效审查 | 12.3.3.2 变更请求
| 12.3.1.3 协议 | 12.3.2.3 检查与审计 | 12.3.3.3 项目管理计划（更新）
| 12.3.1.4 批准的变更请求 | 12.3.2.4 报告绩效 | 12.3.3.4 项目文件（更新）
| 12.3.1.5 工作绩效报告 | 12.3.2.5 支付系统 | 12.3.3.5 组织过程资产（更新）
| 12.3.1.6 工作绩效数据 | 12.3.2.6 索赔管理
12.3.2.7 记录管理系统
| 12.4 结束采购 |  |  | 7
| 12.4.1.1 项目管理计划 | 12.4.2.1 采购审计 | 12.4.3.1 结束的采购
| 12.4.1.2 采购文件 | 12.4.2.2 采购谈判 | 12.4.3.2 组织过程资产（更新）
12.4.2.3 记录管理系统
| 239 | 198 | 139 | 576
13.干系人管理 | 13.1 识别干系人
| 13.1.1.1 项目章程 | 13.1.2.1 干系人分析 | 13.1.3.1 干系人登记册
| 13.1.1.2 采购文件 | 13.1.2.2 专家判断
| 13.1.1.3 事业环境因素 | 13.1.2.3 会议
13.1.1.4 组织过程资产
13.2 规划干系人管理
| 13.2.1.1 项目管理计划 | 13.2.2.1 专家判断 | 13.2.3.1 干系人管理计划
| 13.2.1.2 干系人登记册 | 13.2.2.2 会议 | 13.2.3.2 项目文件（更新）
| 13.2.1.3 事业环境因素 | 13.2.2.3 分析技术
13.2.1.4 组织过程资产
13.3 管理干系人参与
| 13.3.1.1 干系人管理计划 | 13.3.2.1 沟通方法 | 13.3.3.1 问题日志
| 13.3.1.2 沟通管理计划 | 13.3.2.2 人际关系技能 | 13.3.3.2 变更请求
| 13.3.1.3 变更日志 | 13.3.2.3 管理技能 | 13.3.3.3 项目管理计划（更新）
| 13.3.1.4 组织过程资产 |  | 13.3.3.4 项目文件（更新）
13.3.3.1 组织过程资产（更新）
13.4 控制干系人参与
| 13.4.1.1 项目管理计划 | 13.4.2.1 信息管理系统 | 13.4.3.1 工作绩效信息
| 13.4.1.2 问题日志 | 13.4.2.2 专家判断 | 13.4.3.2 变更请求
| 13.4.1.3 工作绩效数据 | 13.4.2.3 会议 | 13.4.3.3 项目管理计划更新
| 13.4.1.4 项目文件 |  | 13.4.3.4 项目文件更新
13.4.3.5 组织过程资产更新

## 八大会议
序号 | 页码 | 会议名称 | 英文名称 | 主要内容 | 召开时间 | 备注
1 |  | 项目启动会议 | initiating meeting | 发布项目章程 任命项目经理 赋予项目经理动用组织资源的权力 | 启动阶段结束 | 内/外
2 |  | 项目启动（开球）会议 | kick-off meeting | 团队成员彼此认识 自上而下要求 自下而上承诺 建立沟通关系 建立责任关系 | 规划阶段结束
3 |  | 焦点小组会议 | Focus groups | 干系人和主题专家一起会议 收集需求 | 收集需求 | 主题突出
4 |  | 引导式研究会 | Facilitated Workshops | 跨职能干系人与团队的会议 收集需求 | 收集需求
5 |  | 规划会议与分析 | Planning Meetings and analysis | 制定风险管理计划 项目团队举行 | 规划风险应对
6 | 297/352/ 276/413 | 状态（审查）会议 状态评审会议 项目状态会议 | status(review) Meetings | 交流和分析有关干系人参与的信息 项目进展沟通/风险管理 | 沟通计划/报告绩效 监控风险 |  | 状态评审会议--团队建设活动
7 |  | 投标人会议 | Bidder Conferences | 保证所有潜在卖方对技术要求及合同要求有清楚且一致的理解，公平公正 | 投标书或建议书提交之前
8 |  | 评估会议（经验教训总结会议） |  | 总结经验教训/组织过程资产沉淀 | 结束项目或阶段

## 合同
甲方付款 乙方收款的，采购的时候，PM是甲方：
一类）总价类 范围明确，了解卖方,合作较好，信任
范围清楚且不易改变 用总价合同：3种
1.固定总价：成本和利润不知道，乙方承担大风险，所以收益也是最大的。大多数甲方喜欢这种合同。
2.总价加激励：有价格上限
3.总价加经济价格调整：执行年限较长用，如10年，保护买卖双方免受外界不可空情况的影响。
二类）成本补偿类：范围非常不明确 完全不了解，大型复杂的高科技的，持续时间长的，研发类的
成本补偿合同：4种
1.成本加激励费用：按照百分比分摊节约和超支
2.成本加固定费用：费用固定，固定费一般是预计成本的一个百分比，不是实际成本。
3.成本加奖励：甲方想给多少给多少，也可以不给，不算违约。
4.成本加百分比：美国政府禁用
三类）混合类 1种 不完全了解，有限的不明确，获得外部支持，外部资源，聘请专家 范围略不明确
范围不十分明确 用 工料合同：单价合同 单个价格明确 总价未知 谈判快。合同金额一般是单价＊工作日期，一个变量是未知的情况下一般都使用工料合同

## 47个过程组
领域 | 启动-远景，目标 | 规划-设计如何实现目标 | 执行-计划和变更后新计划达成目标 | 监控-用计划测量，符合性检查，启动变更 | 收尾-正式结束项目或阶段
整合 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
4.5实施整体变更控制
范围 |  | 5.1规划范围管理 |  | 5.5确认范围
|  | 5.2收集需求 |  | 5.6控制范围
5.3定义范围
5.4创建WBS
时间 |  | 6.1规划进度管理 |  | 6.7控制进度
6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
成本 |  | 7.1规划成本管理 |  | 7.4控制成本
7.2估算成本
7.3制定预算
质量 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
人力 资源 |  | 9.1规划人力资源管理 | 9.2组建项目团队
9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
沟通 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通
风险 |  | 11.1规划风险管理 |  | 11.6控制风险
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
采购 |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
干系人 | 13.1识别干系人 | 13.2规划关系人管理 | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制干系人参与
变更请求作为输出的过程
批准的变更请求作为输出
| 蓝色字体 | 工作绩效信息是输出
| 黄色字体 | 工作绩效数据是输出
| 棕色字体 | 工作绩效报告是输出
Note on B1: Rita Hao: 上级提总要求，上下承诺
Note on C1: Rita Hao: 实现目标的途径
Note on D1: Rita Hao: 收集数据
Note on E1: Rita Hao: 用尺子测量
Note on F1: Rita Hao: 回归知识管理

## Rita-47过程组
强逻辑
|  | 5.1规划范围管理 范围管理计划 需求管理计划 | 5.2收集需求 需求文件 需求跟踪矩阵 | 5.3定义范围 项目范围说明书 项目文件更新 | 5.4创建WBS 范围基准 项目文件更新 | 6.2定义活动 活动清单 活动属性 里程碑清单 | 6.3排列活动顺序 项目进度网络图 项目文件更新 | 6.4估算活动资源 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新 | 6.4输出的活动资源需求是9.1的输入 | 9.1的输入资源日历是6.4的输入 |  |  | 6.5估算活动持续时间 活动持续时间估算 项目文件更新 |  |  | 13个子计划+3个基准 需求管理计划 范围管理计划 进度管理计划 成本管理计划 采购管理计划 质量管理计划 过程改进计划 人力资源管理计划 沟通管理计划 风险管理计划 配置管理计划 变更管理计划 干系人管理计划 3个基准: 范围基准 成本基准 进度基准 | 9.2组建项目团队 项目人员分派 资源日历 项目管理计划更新 | 5.5确认范围 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新 | 5.6控制范围 工作绩效信息 变更请求项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
[5 empty] | WBS还可以组建团队 |  |  | 软逻辑
|  | 6.1规划进度管理 进度管理计划 |  |  |  |  | 9.1规划人力资源管理 人力资源管理计划 |  | 硬逻辑 | [7 empty] | 9.3建设项目团队 团队绩效评价 事业环境因素更新 | 6.7控制进度 工作绩效信息 进度预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
|  | 7.1规划成本管理 成本管理计划 |  |  | *5.4&6.2可以合并一起做 |  | 11.1规划风险管理 风险管理计划 |  | 11.2识别风险 风险登记册 | 11.3实施定性风险分析 项目文件更新 | 11.4实施定量风险分析 项目文件更新 | 11.5规划风险应对 项目管理计划更新 项目文件更新 | 6.6制定进度计划 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新项目文件更新 | 进度计划批准之后就是进度基准 |  |  | 9.4管理项目团队 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 | 11.6控制风险 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 12.3控制采购 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |  |  | 12.4结束采购 结束的采购 组织过程资产更新
| 软逻辑 | [5 empty] | 12.1规划采购管理 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新 |  |  | 11.3&11.4 不能合并，不能调换位置，但可以省略一个。新识别的风险从定量开始分析。 | [6 empty] | 12.2实施采购 选定的卖方 协议 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 | 7.4控制成本 工作绩效信息 成本预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 |  | 4.4监控项目工作 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新 | 4.5实施整体变更控制 批准的变更请求 变更日志 项目管理计划更新 项目文件更新 |  | 4.6结束项目或阶段 最终产品、服务或成果移交 组织过程资产更新
|  | 8.1规划质量管理 质量管理计划 过程改进计划 | 过程改进计划 业务流程改进计划 | [9 empty] | 质量成本要算到估算成本中 *自下而上的估算* | 7.2估算成本 活动成本估算 估算依据 项目文件更新 | 7.3制定预算 成本基准 项目资金需求 项目文件更新 |  | 8.2实施质量保证 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 8.控制质量 质量控制测量结果 确认的变更 核实的可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 控制质量通常先于确认范围， 但二者也可同时进行
|  | 10.1规划沟通管理 沟通管理计划 项目文件更新 | 前面三基准出来了，这里是一个考虑的重要的节点。 也是考虑成本的，所以可以到7.2的 | [13 empty] | 10.2管理沟通 项目沟通 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 10.3控制沟通 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
13.1识别干系人 干系人登记册 |  | 13.2规划干系人管理 干系人管理计划 项目文件更新 | 自始至终都是在规划的 | [13 empty] | 13.3管理干系人参与 问题日志 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新 | 13.4控制干系人参与 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
4.1制定项目章程 项目章程 |  | 4.2制定项目管理计划 项目管理计划 （变更管理计划） （配置管理计划） | 整合过程 | [13 empty] | 4.3指导与管理项目工作 可交付成果 工作绩效数据 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
*很早估算成本，类比估算，粗量级的。*

## Rita 图
强逻辑
| 5.1规划范围管理 范围管理计划 需求管理计划 | 5.2收集需求 需求文件 需求跟踪矩阵 | 5.3定义范围 项目范围说明书 项目文件更新 | 5.4创建WBS 范围基准 项目文件更新 | 6.2定义活动 活动清单 活动属性 里程碑清单 | 6.3排列活动顺序 项目进度网络图 项目文件更新 | 6.4估算活动资源 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新 | 6.4输出的活动资源需求是9.1的输入 | 9.1的输入资源日历是6.4的输入 |  |  | 6.5估算活动持续时间 活动持续时间估算 项目文件更新 |  |  | 13个子计划+3个基准 需求管理计划 范围管理计划 进度管理计划 成本管理计划 采购管理计划 质量管理计划 过程改进计划 人力资源管理计划 沟通管理计划 风险管理计划 配置管理计划 变更管理计划 干系人管理计划 3个基准: 范围基准 成本基准 进度基准
可选或优先或软逻辑关系
| 6.1规划进度管理 进度管理计划 |  |  |  |  | 9.1规划人力资源管理 人力资源管理计划 |  | 硬逻辑
| 7.1规划成本管理 成本管理计划 |  |  | *5.4&6.2可以合并一起做 |  | 11.1规划风险管理 风险管理计划 |  | 11.2识别风险 风险登记册 | 11.3实施定性风险分析 项目文件更新 | 11.4实施定量风险分析 项目文件更新 | 11.5规划风险应对 项目管理计划更新 项目文件更新 | 6.6制定进度计划 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新项目文件更新
软逻辑 | [5 empty] | 12.1规划采购管理 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新 |  |  | 11.3&11.4 不能合并，可以省略一个。新识别的风险从定量开始分析。
| 8.1规划质量管理 质量管理计划 过程改进计划 | [11 empty] | 7.2估算成本 活动成本估算 估算依据 项目文件更新 | 7.3制定预算 成本基准 项目资金需求 项目文件更新
10.1规划沟通管理 沟通管理计划 项目文件更新
13.2规划干系人管理 干系人管理计划 项目文件更新
4.2制定项目管理计划 项目管理计划 （变更管理计划） （配置管理计划）

## 变更流程图
开始
任何干系人都可以提出变更 |  | 干系人提出 变更请求 |  | 项目经理/项目团队了解 变更内容 | 项目管理团队或授权管理团队了解变更
在项目存在时间的任何提出
|  |  |  | 项目经理/项目团队评估变更对项目影响 | 评估变更对项目三约束的影响，目的是做决策 |  |  |  | 未决变更需要补充资料说明，也需要记录
N
|  |  |  | 项目经理/项目团队 判定是否需要变更 | Y | 项目经理/项目团队 判定变更是否涉及基准 | Y | 向CCB提交正式 书面变更请求 |  | CCB审批
涉及基准
|  |  |  | N |  | N
|  |  | 取消 | 通知干系人包括提出者 |  | 不涉及基准 |  |  |  | Y
[6 empty] | 项目经理批准变更 并动用应急储备 | 储备的时间和钱 |  |  | 批准的 也要记录 | N
计划尺子
结束 | 更新组织过程资产 | 总结经验教训 | 记录 | 执行变更 |  | 按沟通管理计划 通知相关干系人 | Y | CCB/管理层校核 | 更新 | 按沟通管理计划 通知相关干系人
[6 empty] | 干活的人 |  | 是否符合前面的决策 |  | 通知管理的人更新尺子和最上头的人
否决的变更也要记录
变更请求包括
| 纠正措施 | 使工作绩效重新与项目管理计划一致
| 预防措施 | 确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划 |  |  | 纠正和预防措施一般不会影响项目基准，而只影响相对于基准的绩效。
| 缺陷补救 | 修正不一致产品或产品组件
| 更新 | 对正式受控的项目文件或计划等进行的变更
尽管也可以口头提出变更，但所有的变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和/或配置管理系统中。
对基准的变更，只能针对今后的情况，不能变更以往的绩效，这有助于保护基准和历史绩效数据的严肃性。
实施整体变更控制过程包括：审查变更请求，否决变更请求，批准变更请求，更新变更请求状态

## 审计和质量工具&SOW
审计
质量审计 | 实施质量保证工具，目标： 识别做的好的和不好的； 确认违法，差距，不足； 分享所在组织或行业类似良好实践 提高团队生产效率 积累经验教训 | 5 | 项目工作说明书 | 对项目交付的产品、服务或成果的叙述性说明 包括：业务需要、产品范围描述、战略计划
风险审计 | 措施处理风险有效性，风险管理过程的有效性 | 2 | 采购工作说明书 | 详细描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定他们是否有能力提供这些产品、服务或成果。 规格、数量、质量、性能、参数、履约期限、工作地点和其他要求
采购审计 | 总结经验教训 | 1 | 范围工作说明书 | 是对项目范围，可交付成果，假设条件和制约因素的描述，包括项目和产品范围。包括：产品范围描述、验收标准、可交付成果、项目除外责任、制约因素、假设条件 | 范标果除制假
项目审计 |  | 1
QA-过程监控 | 过程中的质量保证-质量体系是质量保证-第三方 | 给客户提供信心的 | 4.1 | 项目章程：项目批准的原因，目标，成功标准 高层级的需求，风险，项目描述和边界定义 假设条件和制约因素 总体的进度和预算 审批：谁批准成功，谁签署结束 委派PM，职责，职权 发起人或其他人签字，职权
QC-事后监控 | 结果的质量检查-质检员 |  | 5.2 | 需求文件：
|  |  | 5.3 | 范围说明书
QC | 因核流帕直控散，根收顺重趋稳关。
帕累托图 | 造成大多数问题的少数原因 |  | 公式
散点图 | 相关图，自变量如何影响因变量 |  | 典型偏差 | BAC/CPI
因果图 | 找根本原因 |  | 非典型偏差 | AC+BAC-EV
流程图 | 找流程的问题 |  | EAC不可行重估 | AC+ETC
控制图 | 过程是否稳定 |  | SPI CPI双重影响 | BAC/CPI*SPI
检查表 | 计数表，收集数据的查对清单
直方图 | 集中趋势，分散程度，统计分布形状 |  | EV=BAC 项目完工
趋势图 | 去掉界限的控制图
QA | 优活过关树亲矩，顺进步交层范关。
亲和图 | 针对某个问题，产生出可关联成有组织的想法模式的各种创意，确定范围分解结构，有助于WBS的制定。
过程决策程序图 | 理解一个目标与达成这个目标的步骤之间的关系
关联图 | 关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系中创新性解决问题
树形图 | 系统图，表现层次分解结构
优先矩阵 | 识别关键的事项和合适的备选方案通过系列决策，排出备选方案的优先顺序
活动网络 | 箭头图，包括两种格式的网络图：AOA & AON
矩阵图 | 因素、原因和目标之间关系强弱

## 综合
生命周期 |  | 一般生命周期 |  | 项目团队建设的5阶段
典型生命周期 | 包含运维（营运和维护）成本 | 短周期 | 项目生命周期 | 形成 | 了解，相互独立，不一定开诚布公
长周期 |  |  |  | 震荡 | 士气低落，严重冲突，会议无效
|  |  |  | 规范 | 协同工作，互相信任
|  |  |  | 成熟 | 互相依靠，平稳解决问题
| 跟踪 |  |  | 解散 | 离开团队
测量
| 偏差分析、偏离分析 SV，CV，SPI，CPI |  |  | 冲突管理
监控 | 评估、评价 |  |  | 撤退、回避 | 退出、推迟问题 | 问题没解决
| 预测，EAC，ETC |  |  | 缓和、包容 | 拖延，求同存异，不适合解决技术方案 | 双输
| 变更 |  |  | 妥协、调解 | 各让一步，不配合但也不固执 | 双赢
| 纠正 |  |  | 强迫、命令 | PM以权力强行解决 | 赢-输
|  |  |  | 合作、解决问题 | 面对，综合考虑不同观点 | 多赢
中级以上的 风险才需要应对 | 超过5%进度偏差 | SPI：0.95~1.05 | 风险定性分析 | 消极风险应对策略
| 超过10%的成本偏差 | CPI：0.9~1.1 |  | 规避 | 把项目从风险中分离出来
|  |  |  | 转移 | 有偿转移给第三方，如买保险
|  |  |  | 减轻 | 不太复杂的流程，更多测试， 更可靠的供应商
|  |  |  | 接受 | 不采取任何措施除非风险真的发生
变更系统 | 配置管理系统 | PMIS项目管理信息系统 | 项目管理系统 | 积极风险应对策略
|  |  |  | 开拓 | 确保机会肯定出现 | 从无到有
|  |  |  | 提高 | 提高机会发生概率 | 从小到大
|  |  |  | 分享 | 责任和利益分配给第三方 | 合作伙伴
| 自动化系统和文档、手动系统、项目组织结构 |  |  | 接受 | 乐于利用机会不主动追求
PMIS
项目管理系统 | 配置管理
| 变更控制 |  |  | 运营干系人应该参与项目，他们的需求应记录在干系人登记册中，他们的影响（正面或负面的）应记录在风险管理计划中
合同档案管理系统
PMIS | 配置管理 | 工作授权系统 |  | 预防 | 检查
| 变更控制 |  |  | 保证过程不出错 | 保证错误不落到客户手中
|  |  | 配置管理活动： | 属性抽样 | 变量抽样
| 产品管理，识别，定义，跟踪，记录，审核 |  | 配置识别 | 结果合格不合格 | 合格程度
配置管理 | 文件版本，跟踪 | 标准化、规范化平台 | 配置状态记录 | 公差 | 控制界限
| 变更管理 |  | 配置核实与审计 | 结果可接受范围 | 稳定过程或绩效普通偏差边界
变更控制 | 关注程序、流程 |  |  | 抽样和概率 | 项目团队成员需要知道
人际关系技能 | 领教冲激团，沟影决政谈，建！
领导力 | 尊重和信任 | 为了一个共同目标
团队建设 | 协同工作 | 围绕一个共同目标
激励 | 满意度，挑战，责任感，成就，成功，经济回报等
沟通 | 开诚布公
影响力 | 分享权力和使用人际关系技能 | 为目标合作
决策 | 命令，咨询，协商，抛硬币（随机）
政治和文化意识 | 巧妙运用政治和权力
谈判 | 利益相同或相反的人进行会谈以期达成妥协或协议
建立信任 | 建立信任
冲突管理 | 积极管理
教练技术 | 提升团队能力和绩效
涉及产品核实的三个过程：
（1）质量控制（QC）：质量检验部门（内部）进行，可交付成果→确认的可交付成果，项目经理配合；
（2）核实范围：项目经理+发起人+客户参加，确认的可交付成果→验收的可交付成果，发起人与客户签字验收，项目经理参与配合验收；
（3）结束收尾：项目经理+发起人+客户参加，验收的可交付成果→最终成果，验收的可交付成果移交，获得正式的签字验收，积累组织过程资产。本阶段项目经理为主角，检查应该签字的文件有无遗漏等。
PMI中项目选择原则有两点，
1）动态指标（2） 要高于 静态指标（3）所以看到动态指标和静态指标，优先有动态指标比较，静态指标之间没有特别比较（别问我如果只有静态指标怎么办哈，不会这么出的）。
2）两个动态指标怎么选择？IRR 和 NPV，优先选哪个？选 NPV
NPV选最大的
11项分析技术: | 故失回，预趋分挣，因差根储。 |  | 4.6结束xx，可用于收尾的分析技术：趋回
4.4监控项目工作 | 一管，二法，八分析。
预测型生命周期 | 充分了解拟交付产品，有厚实的行业实践基础，或者整批一次性交付产品有利于干系人。
迭代和增量型生命周期 | 组织需要管理不断变化的目标和范围，组织需要降低项目的复杂性，或产品的交付有利于一个或多个干系人，且不会影响最终或整批可交付成果的交付。
适应型生命周期 | 需要应对快速变化的环境，需求和范围难以事先确定，或者能够以有利于干系人的方式定义较小的增量改进。
PM负责确定切实可行的项目边界

## 收尾
核实产品
|  | 移交产品 | 内部：想其他部门（生产、运营）移交产品，通过正式验收：获得发起人签字认可，收款。
| 结束项目或阶段 | 收集记录 | 外部：向客户移交产品，通过正式验收：获得客户签字认可（符合合同条款的正式声明、收款）
| （项目收尾） |  | 测量客户满意度
|  | 审核成败 | 失败或提前终止的原因
|  | 经验教训 | 创建并分发最终的项目绩效报告
收尾过程 |  | 文件存档
| 随时遣散 | 遣散资源
|  | 确认全部工作和可交付成果均以验收、通知 | （行政收尾或管理收尾 或行政工作） | 项目收尾： 知识管理，遣散工作
| 结束采购 | 处理未决索赔
| （合同收尾） | 处理未决争议
| 外部专家进行的审计 | 采购审计
更新记录以反映最后的结果
*顺序是下面的做完，上面的才能接着做。*
马斯洛需求层次理论
自我实现
尊重（自尊、成就）
社会需求（有爱、归属）
安全（安全、次序、自由）
生理（空气、水、食物）

## 问题
书上的104页的5.4节是不是应该是5.5节啊
5.5
325页的系统或流程图与236页的流程图 是一个吗
风险那里的 和质量那里的 流程图
是
根本原因分析和因果分析 有啥区别
--根本原因分析确定引起偏差和缺陷或风险的根本原因的一种分析技术；
因果分析,一种分解技术,有助于追溯造成非预期结果的根本原因。
答疑张老师：根本原因分析可以用因果图分析，也可以不用因果图分析，比如用表格分析，用文字分析，这就是区别
沟通和谈判中的倾听是一回事吗
答疑张老师:是,沟通重点要倾听,谈判是一种特殊形式的沟通,也要倾听
项目报告和项目收尾报告是一个东西吗
是
项目经理带领项目管理团队制定 上级批准 除了进度表
注意进度计划，是由项目团队自已审批的。 这是指的项目进度计划
实施风险应对活动在那个过程？
风险应对计划是在控制风险
风险应对活动、措施在指导与管理项目工作
活动是执行，计划是监控
计划 与 活动 是什么区别呢？
（1）监控项目工作要做什么?
跟踪、测量、变差分析、评估、是否需要纠正，启动变更、预测、趋势分析
（2）项目整体变更控制系统和合同变更控制系统的异同是什么？
相同：都属于变更控制系统
不同：合同变更控制系统在合同条款中规定
4、指导与管理项目工作
多标准决策分析。借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术。
组建项目团队和收集需求
观察、观察和交谈2个工具的区别？
二个概念的相同之处：
（1）都有观察的做法
（2）都是工具与技术
二个概念的区别：
（1）分属于不同的知识领域
观察：项目范围管理，收集需求的工具与技术，
观察与交谈：项目人力资源管理，管理项目团队的工具与技术
（2）二个概念的内容不同
观察：指直接观察个人在各自的环境中如何开展工作和实施流程，当产品使用者难以或不愿说明他们的需求时，局特别要通过观察来了解细节。观察也称为“工作跟踪”，通常由观察者从外部来观察使用者的工作，观察也可以由参与观察者进行，参与观察者需要实际执行一个流程或程序，体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘出隐藏的需求。
观察与交谈：通过观察和交谈，随时了解项目团队成员的工作和态度。项目管理团队应该监督项目可交付成果的进展，了解团队成员引以为荣的成就，以及了解各种人际关系问题。
观察用于体力劳动者
项目章程和范围说明书内容的异同？
虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程度完全不同。项目章程包括高层级的信息，而项目范围书说明则是对项目范围的详细描述。项目范围需要在项目过程中渐进明细。
项目章程 是 三高二总，发干委审假因目标。
范围说明书 是 范标果除制假
5个项目具体制约因素是：有限的预算、强制的日期、有无可熟练使用的资源、合同条款和条件、事业环境因素与组织过程资产
11、创建WBS （1）工作和活动有什么区别？
工作：指经过努力所取得的成果，如工作产品或可交付成果，而非“努力”本身。
活动：为完成工作包而必须采取的具体行动。
（2）制定WBS的步骤?
识别和分析可交付成果及相关工作；
 确定WBS的结构和编排方法；
 自上而下逐层细化分解；
 为WBS组件制定和分配标识编码；
 核实可交付成果分解的程度是否恰当。
（3）创建WBS的最后步骤是什么？
把每个工作包分配到一个控制账户，并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识，是创建WBS的最后步骤
（4）什么是账户编码？ 什么是控制账户？两者区别是什么？
账户编码是WBS的标识，控制账户是跟财务链接的标识，
控制账户包括一个或多个wbs
（5）WBS词典与WBS的区别？
 WBS。工作分解结构（WBS）包含可从外部获取的工作组件。
 WBS词典。可从WBS词典和相关的工作详细说明中，查到各个可交付成果，以及为产生每个可交付成果而需要进行的WBS组件的工作内容
132页
（1）确认范围过程的主要作用是什么？
主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。
镀金：主动为客户增加、进行的工作，无回报
范围蔓延：客户主动要求增加的内容。
（1）进度管理计划的内容是什么？
 项目进度模型制定。
 准确度。。
 计量单位。
 组织程序链接。
 项目进度模型维护。
 控制临界值。
 绩效测量规则。
 报告格式。
 过程描述。
7M是啥：人力资源， 设备，材料，资金，技术，信息，市场
Man Manufacture Materials Money Message Marketing
开拓与提高的区别
开拓：从无到有，配最优资源
提高：从小到大，多给资源
项目成功的标准
1:主要方面：范围、进度、成本、质量满足项目要求，客户满意
2：次要方面：符合公司文化制度等。

## 数据信息报告流向
|  | 项目执行 |  |  | 工作绩效报告包括：
|  |  | 工作绩效数据 |  | 资源可用情况
进度和成本数据
|  | 控制过程 |  |  | 挣值管理报告
|  |  | 工作绩效信息 |  | 燃烧图或然进图
整体项目控制
工作绩效报告
变更请求
项目变更控制 |  | 项目管理计划 |  | 项目沟通
|  | 项目团队成员 |  | 报告
项目干系人
监控过程组11个子过程，除了整合2个，剩余9个过程都输入工作绩效数据，输出工作绩效信息， 4.4监控项目工作输入工作绩效信息，输出工作绩效报告， 4.5实施整体变更控制输入工作绩效报告，输出结果又3种，1）一个是批准的变更请求，2）否决的变更，3）未决的变更；

## 流程图
5.5确认范围
5.6控制范围
10.3控制沟通 |  |  | 4.2制定项目 管理计划 |  |  | 项目文件
11.6控制风险 |  | 项目管理计划 |  | 项目管理计划更新 |  | 项目文件更新
12.3控制采购 | 工作绩效信息 |  | 4.4监控项目工作 |  |  | 9.4管理项目团队
13.4控制干系人参与 |  |  |  |  | 工作绩效报告 | 10.2管理沟通
6.7控制进度 | 工作绩效信息 | 进度预测 |  | 变更请求 |  | 11.6控制风险
7.4控制成本 | 工作绩效信息 | 成本预测 |  | 工作绩效报告 |  | 12.3控制采购
8.3控制质量 | 工作绩效信息 | 确认的变更 |  | 4.5实施整体变更控制 | 批准的变更请求
| 批准的变更请求 |  | 变更请求
4.3指导与管理项目工作

## other
项目文件是输入 | 工作绩效数据是输入 9 | 工作绩效信息是输出 9 |  | 工作绩效数据是输出 1
11.2识别风险 | 5.5确认范围 | 5.5确认范围 |  | 4.3指导与管理项目工作
12.2实施采购 | 5.6控制范围 | 5.6控制范围
13.4控制干系人参与 | 6.7控制进度 | 6.7控制进度 | 工作绩效信息是输入 | 工作绩效报告是输出 1
| 7.4控制成本 | 7.4控制成本 | 4.4监控项目工作 | 4.4监控项目工作
| 8.3控制质量 | 8.3控制质量
| 10.3控制沟通 | 10.3控制沟通
| 11.6控制风险 | 11.6控制风险 |  | 专家判断是工具
| 12.3控制采购 | 12.3控制采购 |  | 4.1制定项目章程
| 13.4控制干系人参与 | 13.4控制干系人参与 |  | 4.2制定项目管理计划
4.3指导与管理项目工作
| 工作绩效报告是输入 5 | 项目文件更新是输出 |  | 4.4监控项目工作
| 4.5实施整体变更控制 | 4.5实施整体变更控制 |  | 4.5实施整体变更控制
| 9.4管理项目团队 | 9.4管理项目团队 |  | 4.6结束项目或阶段
| 10.2管理沟通 | 10.2管理沟通
| 11.6控制风险 | 11.6控制风险
| 12.3控制采购 | 12.3控制采购
4.3指导与管理项目工作
4.4监控项目工作
5.3定义范围
5.4创建WBS
| 变更请求作为输出的过程 16 | 5.5确认范围
从4.5实施整体变更控制输入批准的变更请求 | 4.3指导与管理项目工作 | 5.6控制范围
从8.3控制质量输入确认的变更 | 4.4监控项目工作 | 6.3排列活动顺序
| 5.5确认范围 | 6.4估算活动资源
| 5.6控制范围 | 6.5估算活动持续时间
| 6.7控制进度 | 6.6制定进度计划
| 7.4控制成本 | 6.7控制进度
| 8.2实施质量保证 | 7.2估算成本
| 8.3控制质量 | 7.3制定预算
| 9.4管理项目团队 | 7.4控制成本
| 10.3控制沟通 | 8.1规划质量管理
| 11.6控制风险 | 8.2实施质量保证
| 12.1规划采购管理 | 8.3控制质量
| 12.2实施采购 | 10.1规划沟通管理
| 12.3控制采购 | 10.3控制沟通
| 13.3管理干系人参与 | 11.3实施定性风险分析 | 只有这一个输出
| 13.4控制干系人参与 | 11.4实施定量风险分析 | 只有这一个输出
11.5规划风险应对
| 批准的变更请求作为输出 1 | 12.1规划采购管理
从4.4监控项目工作输入工作绩效报告 | 4.5实施整体变更控制 | 12.2实施采购
13.2规划关系人管理
13.3管理干系人参与
13.4控制干系人参与
向正确的人提供正确的信息-有效果的沟通
只提供所需要的信息-有效率的沟通

## 可交付成果
4.3指导与管理 项目工作
| 输出 | 可交付成果
8.3控制质量
可交付成果 | 输入
| 输出 | 核实的可交付成果
5.5确认范围
核实的可交付成果 | 输入
| 输出 | 验收的可交付成果
4.6结束项目或阶段
验收的可交付成果 | 输入
| 输出 | 最终产品、服务或成果移交